## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 3
| Alexis Meysson | 7
| Romain BELLAMY | 7
| Jolan VANDENBROUCQUE | 7
Statuts des tâches
| A faire | 2
| En cours | 10
| A Tester | 2
| Terminé | 14

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Tâche à réaliser | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
0 | Créer la base de données | Alexis Meysson | Terminé
| Installer et configurer l’environnement de développement | Jolan VANDENBROUCQUE | Terminé
| Installer et configurer l’environnement de développement | Romain BELLAMY | Terminé
| Installer et configurer l’environnement de développement | Alexis Meysson | Terminé
1 | 1001 – Se connecter | Romain BELLAMY | En cours | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| couche BO |  | En cours
| couche DAL |  | En cours
| couche BLL |  | En cours
| faire login + mdp incorrect => message error |  | A faire
| couche IHM |  | En cours
| Tests fonctionnels |  | A Tester
| 1003 - S'inscrire | Jolan VANDENBROUCQUE | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO |  | Terminé
| couche DAL |  | Terminé
| securiser formulaire |  | A faire
| couche BLL |  | Terminé
| couche IHM |  | Terminé
| Tests fonctionnels |  | A Tester
| 1009 - Se déconnecter | Alexis Meysson | Terminé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO |  | Terminé
| couche DAL |  | Terminé
| couche BLL |  | Terminé
| couche IHM |  | Terminé
| Tests fonctionnels |  | Terminé
| 2001- Vendre un article | Alexis Meysson | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
couche BO
couche DAL
couche BLL
Tests fonctionnels
couche IHM
| 2004 - Liste enchere mode deconnecter |  | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
couche BO
couche DAL
couche BLL
Tests fonctionnels
couche IHM
2 | 2005 - Liste enchere mode connecter |  | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
couche BO
couche DAL
couche BLL
Tests fonctionnels
couche IHM
| 2006 - Faire une enchere | Romain BELLAMY | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
couche BO
couche DAL
couche BLL
Tests fonctionnels
couche IHM
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | 21 | 0